## Hoja_1
TAREA	RESPONSABLE	IED PLANIFICADO	IED REAL	ESTADO
ORGANIZAR REPOSITORIO	DAVID	0,50	0,07	COMPLETADO
DISEÑAR BBDD	CRIS	2,00	0,25	COMPLETADO
AÑADIR REQUISITOS A REPOSITORIO	DAVID	0,08	0,07	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN TDD EN PYTHON	DAVID	2,00	1,20	COMPLETADO
INICIALIZAR PROYECTO POETRY PYTHON	DAVID	0,50	0,33	COMPLETADO
LEER DOCUMENTACIÓN WEB3 PYTHON	DAVID	3,00	1,41	COMPLETADO
CÓDIGO DE INICIALIZACIÓN DE LA APP	DAVID	2,00	4,48	COMPLETADO
CÓDIGO DE OBTENCIÓN DE IP	DAVID	0,50	0,80	COMPLETADO
CREAR DEMO	DAVID	0,17	0,33	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN CRUD EN PYTHON	PABLO	1,00	1,50	COMPLETADO
PERSISTENCIA USUARIO	PABLO	2,00	1,05	COMPLETADO
FILE_MANAGER	PABLO	0,50	1,17	COMPLETADO
Blockchain Dev	LUIS	3,00	1,00	COMPLETADO
WLImpl – Investigation	LUIS	1,00	1,00	COMPLETADO
WALLE	LUIS	1,00	1,00	COMPLETADO

BILLETERA CRYPTO	LUIS	3,00		PENDIENTE
COMPARTIR NOMBRE USUARIO O HASH O QR		8,00		PENDIENTE
ALMACENAMIENTO LOCAL	PABLO			PENDIENTE
CIFRADO MENSAJES				PENDIENTE
MENSAJES ENTRE USUARIOS	DAVID			PENDIENTE
INTERFAZ DE CHAT - FRONTEND DISEÑO	CRIS	2,00		PENDIENTE
INTERFAZ DE CHAT - FRONTEND	CRIS	10,00		PENDIENTE
INTERFAZ DE CHAT - BACKEND				PENDIENTE
CIFRADO MENSAJES ENVIADOS				PENDIENTE
INTENTO DE ENVIO DE MENSAJE SI UN USUARIO NO ESTÁ CONECTADO HASTA QUE SE CONECTE		5,00		PENDIENTE
LEER DOCUMENTACIÓN P2P PYTHON	DAVID	1,00	0,50	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN MULTIPROCESSING PYTHON	DAVID	2,00	1,48	COMPLETADO
IMPLEMENTAR SOCKETS PARA CHATEAR	DAVID	1,00	3,58	COMPLETADO