## Tareas
TAREA	RESPONSABLE	IED PLANIFICADO	IED REAL	ESTADO
Tareas para 7-Octubre
ORGANIZAR REPOSITORIO	DAVID	0,50	0,07	COMPLETADO
DISEÑAR BBDD	CRIS	2,00	0,25	COMPLETADO
AÑADIR REQUISITOS A REPOSITORIO	DAVID	0,08	0,07	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN TDD EN PYTHON	DAVID	2,00	1,20	COMPLETADO
INICIALIZAR PROYECTO POETRY PYTHON	DAVID	0,50	0,33	COMPLETADO
LEER DOCUMENTACIÓN WEB3 PYTHON	DAVID	3,00	1,41	COMPLETADO
CÓDIGO DE INICIALIZACIÓN DE LA APP	DAVID	2,00	4,48	COMPLETADO
CÓDIGO DE OBTENCIÓN DE IP	DAVID	0,50	0,80	COMPLETADO
CREAR DEMO	DAVID	0,17	0,33	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN CRUD EN PYTHON	PABLO	1,00	1,50	COMPLETADO
PERSISTENCIA USUARIO	PABLO	2,00	1,05	COMPLETADO
FILE_MANAGER	PABLO	0,50	1,17	COMPLETADO
Blockchain Dev	LUIS	3,00	1,00	COMPLETADO
WLImpl – Investigation	LUIS	1,00	1,00	COMPLETADO
WALLET	LUIS	1,00	1,00	COMPLETADO

Tareas para 14-Octubre
LEER DOCUMENTACIÓN P2P PYTHON	DAVID	1,00	0,50	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN MULTIPROCESSING PYTHON	DAVID	2,00	1,48	COMPLETADO
IMPLEMENTAR SOCKETS PARA CHATEAR	DAVID	1,00	3,58	COMPLETADO
adaptar crud a base de datos usuario	PABLO	1,00	3,00
creación clases chat, mensaje y contacto	DIEGO
Crear código para leer fichero de configuración	DAVID	0,50	0,40	COMPLETADO
Adaptar código para que se emplee la IP privada	DAVID	0,33	0,22	COMPLETADO
Crear nueva Demo	DAVID	1	3,45	WIP
Métodos para enviar y leer mensajes en cada chat	DAVID	0,67	1,85	COMPLETADO
Suite de cifrado incluida con código para centralizar el cifrado/descifrado de mensajes	DAVID	0,50	0,63	COMPLETADO
seguir con la crud de usuario (pasar test contacto)	PABLO	3	5
pasar test chat	PABLO	1	1,5
CORREGIR TESTS CHAT	DAVID	0,333333333333333	0,3

Tareas para 28-Octubre
Leer Documentación BeeWare Toga - Python GUI	CRIS	1,5	2,5	COMPLETADO
Ventana Chat	DAVID	3	5,61	WIP	← Problema dependencias 45 min perdidos
Rediseño Chat → Uso de cifrado simétrico	DAVID	0,50	1,08	COMPLETADO
Refactor Chat				PENDIENTE
Creación clase ConfigManager (centralización de la configuración)	DAVID	0,17	0,18	COMPLETADO
Ventana Principal	DAVID	1,00	2,50	WIP
Revisión ventanas add_chat y add_contact	DAVID	0,25	0,30	COMPLETADO
Clase MessageApp	DAVID	1,00	2,83	WIP
Test crud chat, mensaje, contacto	PABLO	1,50	3,00
Métodos crud chat, mensaje, contacto	PABLO	2,00	3,50
Modificaciones e integración	PABLO	1,50
Clase CRUD parcheada, tests actualizados para entrega ¡¡¡¡¡¡¡SE DEBERÁN CORREGIR GUARRADAS !!!!!!!!!	DAVID	0,33	0,55	COMPLETADO
Ventana Contacto Nuevo	CRIS	2,50	4,00	WIP	Muchos problemas
Ventana Chat Nuevo	CRIS	1,00	1,50	COMPLETADO

Tareas para 18-Noviembre
Migración de Poetry a Beeware → Script para automatización	DAVID	1	1,60	COMPLETADO
Comportamiento añadido a NewContactFrame	DAVID	0,50	0,68	WIP
Ventana User Info	DAVID	0,75	0,60	COMPLETADO
Comportamiento añadido a NewChatFrame	DAVID	0,50	0,80	COMPLETADO
Lograr entrega de mensajes	DAVID	1,00
Refactorización ConfigManager a Singleton	DAVID	0,50	0,33	COMPLETADO
Clase MessageApp con método para arrancar servidor	DAVID	0,50	1,42	COMPLETADO
Implementar Observer en Chat sobre ConnectionManager y en ChatFrame sobre chat	DAVID	1,00	2,35	WIP
Campos añadidos a Mensaje, hacer tests para Mensaje	DAVID	0,50	0,83	COMPLETADO
Función Borrar Chat	DAVID	0,50	1,17	COMPLETADO

## Requisitos
Título:Sistema de mensajería instantánea anónima	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 1	IEDs:
Descripción: / Como una app típica de mensajería, tiene las mismas funcionalidades, con la diferencia de que no se conocen datos personales del usuario. Cuando se contacte uno o varios usuarios la única referencia del usuario es su nickname. / Se mandaran los mensajes al servidor y el servidor los redirigirá al usuario destino.
Criterio de Validación: / Poder enviar un mensaje a otro usuario.

Título: Posibilidad de crear chat grupales	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 2	IEDs:
Descripción: / Al igual que se pueden mandar mensajes a usuarios concretos, también se pueden crear grupos al que estén adscritos distintos usuarios y todos los mensajes lleguen a esos usuarios. / Los mensajes se mandaran al servidor y el servidor es el encargado de hacer llegar todos los mensajes mandados a los usuarios del grupo. El servidor también se encarga de guardar el historial de mensajes del grupo.
Criterio de Validación: / Crear un grupo con varios usuarios

Título:Posibilidad de crear y suscribirse a canales (como Telegram)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 3	IEDs:
Descripción: / Un canal no es un grupo, la diferencia es que hay como un usuario o varios que tienen el rol de administrador, ellos son los únicos que pueden mandar mensaje al canal, los usuarios suscritos al canal únicamente leen el canal. / Los usuarios tienen la opción de compartir el canal mediante un código QR o un enlace. Para entrar en los canales puede ser directamente a través del enlace pero el administrador puede establecer que antes de entrar haya que solicitar el acceso y ellos se encargaran de dar acceso a los usuarios que consideren.
Criterio de Validación: / Crear un canal y subscribir a un usuario al mismo.

Título:No identificación al registrarse (tfno, email, dni…)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022 - 7/10/2022	Riesgo:
Número: 4	IEDs:
Descripción: / En el momento de registrarse no se van a solicitar datos personales, únicamente se solicitará al usuario que establezca un nickname, el cual será único, si ya está ocupado por otro usuario no se permitirá completar el registro. Para garantizar el anonimato es suficiente con nombre de usuario y password.
Criterio de Validación: / Poder crear una cuenta sin especificar datos personales.

Título: Opción para compartir documentos (imagen, videos, audios…)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 5	IEDs:
Descripción: / Durante la conversación entre distintos usuarios existe la posibilidad de adjuntar archivos de distinto tipo ya sea jpg, mp4,mp3,pdf,etc. El usuario receptor deberá tener un programa/aplicación capaz de leer los archivos que se envien ya que esta aplicación no va a tener la opción de abrirlos, a excepción de las fotos, videos y audios que la app si que será capaz de leerlo.
Criterio de Validación: / Que un usuario pueda enviar documentos y el usuario que los recibe pueda abrirlos y visualizarlos

Título: Funcionalidad para editar fotos (censurar caras, opción de que se vea solo 1 vez, recortar,etc)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 6	IEDs:
Descripción: / A la hora de enviar fotos la aplicación va a integrar un editor de fotos el cual va orientado a la privacidad, el cual tiene la opción de establecer que las fotos solo se pueden abrir una vez, de censurar las caras, de pixelar, poner password a la foto,etc). / Entonces cuando se envían las fotos se pueden enviar directamente, o pasar por el editor de fotos antes de enviarlo, una vez censurada una cara y da al ok, no es reversible, es decir, no es posible “limpiar” o “esclarecer” la cara de la foto.
Criterio de Validación: / Que al descargar una imagen, las caras salgan censuradas.

Título: implementar tecnología blockchain	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 7	IEDs:
Descripción: / La funcionalidad de la aplicación es garantizar la seguridad de los mensajes de la aplicación. Para ello, implementaremos una cadena de bloques que nos permita realizar una transferencia de información que no requiera un intermediario central. La información está distribuida en múltiples nodos, independientes entre sí. Garantizamos que sea prácticamente imposible que terceras personas puedan acceder a la información de los usuarios (mensajes, fotos, datos personales…)
Criterio de Validación: / Mostrar que blockchain está implementado en la aplicación.

Título: poder hacer llamadas, videollamadas…	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 8	IEDs:
Descripción: se busca implementar una funcionalidad en la aplicación que permita a los usuarios disponer de distintas formas de comunicarse además de los mensajes y las fotos. Estas serían llamadas o videollamadas, que permiten la comunicación en directo mediante audio y video entre los usuarios. requiere que se garantice la privacidad de estas conversaciones para que nadie ajeno a la conversación pueda acceder.
Criterio de Validación: que un usuario pueda llamar a otro usuario, hacer videollamadas… y viceversa.

Título: garantizar entrega de mensajes rápida y efectiva	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 9	IEDs:
Descripción: / Un requisito principal de una empresa de mensajería es que los mensajes se envíen cumpliendo unos requisitos. Entre ellos, podemos mencionar una entrega efectiva de mensajes, de forma correcta, íntegra y al usuario seleccionado, sin perderse por el camino). Además, esta entrega debe realizarse en el mínimo tiempo posible.
Criterio de Validación: enviar mensajes entre usuarios y comprobar que llega al usuario correcto, de forma íntegra y dentro de un tiempo estipulado.

Título: aplicación web, móvil (ios, android), escritorio.	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 10	IEDs:
Descripción: Tratamos de garantizar el acceso de los usuarios a nuestra aplicación desde las máximas plataformas posibles. Para ello, crearemos una aplicación de escritorio para los usuarios de ordenador, una aplicación móvil que esté disponible en los dos sistemas operativos principales (android e ios), además de tener una aplicación web. En cualquier caso, siempre que la comunidad demande una nueva forma de acceder a la aplicación, se estudiaría siempre que no comprometa la viabilidad de la aplicación, así como sus principios básicos.
Criterio de Validación: poder descargar una aplicación en el móvil o en el ordenador. Poder acceder a la aplicación desde la web.

Título: accesible desde cualquier ubicación	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022 - 07/10/2022	Riesgo:
Número: 11	IEDs:
Descripción: / Queremos que nuestra aplicación sea accesible para todos los usuarios del mundo, y que ellos puedan comunicarse entre sí. Es decir, queremos evitar cualquier tipo de restricción geográfica dentro de nuestra aplicación. / Para ello, debemos generar una app que sea genérica para todos los usuarios alrededor del mundo, pero la app en ningún momento debe saber tu ubicación, puesto que violaría uno de los requisitos principales de privacidad.
Criterio de Validación: intentar conectarse a la red desde distintas ubicaciones físicas.

Título: Intercambio de mensajes P2P	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 25	IEDs:
Descripción: El intercambio de mensajes se realizará de manera distribuida (P2P), se comunicarán directamente los extremos entre sí → el envío no empleará servidores intermedios.
Criterio de Validación: capturar el tráfico intercambiado y demostrar que no hay ninguna IP intermedia

Título: Garantizar almacenamiento local y cifrado de los mensajes	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 13	IEDs:
Descripción: Los mensajes de los usuarios no deben almacenarse fuera de sus dispositivos de manera centralizada, para evitar que una brecha de seguridad exponga las conversaciones mantenidas.
Criterio de Validación: verificar que los archivos que contienen los mensajes no están en texto claro.

Título: Tiempo de vida de los mensajes	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 14	IEDs:
Descripción: El usuario debe tener la posibilidad de establecer un tiempo de vida máximo para sus mensajes, de manera que una vez venza el plazo determinado, los mensajes se borren de manera permanente tanto de sus dispositivo como del dispositivo del destinatario.
Criterio de Validación: enviar un mensaje con un tiempo de vida determinado y verificar que se elimina al transcurrir el plazo estipulado.

Título: Posibilidad de intercambio de dinero	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo: M
Número: 15	IEDs: 3
Descripción: La aplicación debe proporcionar a sus usuarios la posibilidad de realizar intercambios monetarios con los usuarios con los que mantengan conversaciones, de manera que se puedan llevar a cabo negocios anónimos a través de la aplicación.
Criterio de Validación: tener una billetera de criptomonedas y poder realizar transacciones de criptomonedas con otros usuarios.

Título: Compatibilidad con billeteras crypto	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo: M
Número: 16	IEDs: 2
Descripción: Es imperativo que la aplicación permita el intercambio de criptomonedas, por lo que debe tener una interfaz que permita a los usuarios asociar sus billeteras cripto y poder emplearlas en los intercambios definidos anteriormente.
Criterio de Validación: Conectar con éxito una billetera a la aplicación

Título: Garantía de cumplimiento de un contrato antes de que se efectúe el pago.	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 17	IEDs:
Descripción: La aplicación debe proporcionar algún sistema de arbitraje que permita a compradores y vendedores establecer un “contrato” verificable (automáticamente o a través de un tercero). El comprador depositará el dinero en una cuenta ajena a los participantes (bien a la aplicación o al tercero de confianza) y no podrá ser retirado por el vendedor hasta que la aplicación (o el tercero) dé por cumplidos los términos del contrato.
Criterio de Validación: Intentar cobrar un pago sin haber cumplido las condiciones y comprobar que la aplicación no lo permite

Título: Posibilidad de configurar idiomas	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 18	IEDs:
Descripción: La aplicación debe permitir a los usuarios configurar su idioma de preferencia y mostrar todos los elementos de la interfaz en el mismo, para facilitar su uso por individuos de diferentes países.
Criterio de Validación: Configurar la aplicación en varios idiomas, como español, inglés, etc…

Título: Interfaz intuitiva	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 19	IEDs:
Descripción: La interfaz de usuario debe ser lo más simple y autoexplicativa posible, de manera que sea utilizable sin problemas por un usuario nuevo a la aplicación con una mínima curva de aprendizaje. Un usuario nuevo debe saber emplear la aplicación basándose en experiencias previas con aplicaciones similares.
Criterio de Validación: el cliente puede usar la aplicación sin que se le explique como hacerlo.

Título: Identificación dentro de la aplicación a través de códigos generados aleatoriamente al darse de alta.	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022 - 07/10/2022	Riesgo:
Número: 20	IEDs:
Descripción:Una función criptográfica hash- usualmente conocida como “hash”- es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud.
Criterio de Validación: Mostrar al cliente los códigos generados.

Título: Posibilidad de compartir “nombre de usuario” o “hash” (a través de códigos QR).	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 21	IEDs:
Descripción: Permitir a los usuarios transmitir información que los identifique mediante códigos QR de un solo uso. El usuario es responsable de a quién y cómo comparte su información personal. / El hash es el ID del Usuario dentro de la red.
Criterio de Validación: Se genera un código QR o un código hash y se establece comunicación cuando el otro usuario lo escanea.

Título: No te puedes comunicar con alguien si no conoces su hash (garantizar fiabilidad).	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 22	IEDs:
Descripción: La clave de la comunicación en nuestro protocolo es identificar a los usuarios mediante “hashes” como se hace en la tecnología blockchain. Esto permite un pseudo-anonimato automáticamente que garantiza una capa extra de despersonalización. Un usuario es identificado únicamente mediante dicho hash el cual no tiene una vinculación directa a su persona salvo que el mismo quiera revelar que le pertenece.
Criterio de Validación: Demostrar que no hay otra manera de poder enviar un mensaje a alguien.

Título: Posibilidad de compartir usuarios (mediante validación del usuario que se comparte)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 23	IEDs:
Descripción: Para garantizar la no divulgación de información personal, es el propio usuario “dueño del hash” el que debe aceptar si su perfil puede ser compartido por un usuario a un tercero. Esto permite evitar que la información de un usuario sea transmitida sin su consentimiento. El hash tendría que ser cambiante o estar a su vez encriptado para solucionar el problema de que lo apuntase en un papel y lo compartiera “manualmente”
Criterio de Validación: compartir un usuario con un tercero y verificar que no se comparte hasta que el usuario compartido acepte.

Título: No se puede hacer capturas de pantalla	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 24	IEDs:
Descripción: Dentro de nuestra aplicación Front-End debemos evitar la posibilidad de que los usuarios puedan almacenar pantallazos de la misma. Esto añade una capa de seguridad extra que desincentiva a múltiples usuarios a extraer información de la aplicación para compartirla externamente. Debería bloquearse esta funcionalidad en todas las plataformas donde se pueda utilizar la app web. Podría implementarse con un mensaje de “Están prohibidas las capturas de pantalla” o que al realizarse, determinadas secciones de información delicada quedasen borrosas e ilegibles en el archivo de imagen.
Criterio de Validación: intentar hacer una captura de pantalla y verificar que la aplicación no lo permite.

Título:Cifrado de los mensajes enviados	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 25	IEDs:
Descripción: Es crucial que si alguien quisiera utilizar algún capturador de paquetes estilo Wireshark o similares se encontrase con una serie de paquetes altamente cifrados para evitar o complicar lo máximo posible la identificación del contenido de los mismos. Esto añade una capa de seguridad extra en los ataques a la plataforma a través de la red.
Criterio de Validación: capturar el tráfico intercambiado y comprobar que está cifrado

Título: No comunicar nunca dos nodos directamente sino emplear al menos un nodo intermediario (onion routing)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 26	IEDs:
Descripción: Una de las bases de nuestra aplicación consiste en la integración de las bases del protocolo de Onion utilizado en redes o apps como Tor Browser. La eficacia reside en que todo contenido divulgado a través de la app nunca podría ir directamente al destino al que se dirige. Como mínimo el usuario (sin el realizarlo) estaría utilizando un nodo externo como intermediario (similar a un proxy) que añadiría una capa extra de anonimidad. Además sería altamente recomendable utilizar múltiples nodos para aumentar la seguridad.
Criterio de Validación: Se realiza una traza de un mensaje y se comprueba que hace al menos dos saltos entre los nodos de la red.

Título: Si no está conectado un usuario no se puede enviar mensaje, pero se puede intentar seguir enviando hasta que se conecte	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 27	IEDs:
Descripción: Un usuario no debería poder recibir mensajes si no está conectado a la aplicación. Pese a que los mensajes puedan ser enviados desde el emisor, quedarían almacenados en una especie de buffer intermedio el cual enviaría finalmente todo el contenido de golpe al receptor cuando éste decidiese conectarse para recibirlo.
Criterio de Validación: enviar un mensaje a un usuario no conectado. Verificar que no se envía. Conectar el usuario y verificar que le llega el mensaje.

Título: Implementar sistema de notificaciones	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 28	IEDs:
Descripción: Una notificación es un mensaje que muestra Android fuera de la IU de la app para proporcionar al usuario recordatorios, mensajes de otras personas y otra información puntual de la app. Los usuarios pueden presionar la notificación para abrir la app o realizar una acción directamente desde la notificación.Las notificaciones tienen que llegar incluso cuando el usuario no use el móvil. Hay opción de que el usuario pueda desactivar las notificaciones para que no le lleguen.
Criterio de Validación: Le llega una notificación al usuario cuando recibe un mensaje.

Título:Garantizar que no se pierde la conexión si te cambias de red (movilidad)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 29	IEDs:
Descripción: Si cambiamos de red manual o automáticamente, o cambiamos de red a datos móviles, deberemos de seguir conectados a internet con la app. Esta función no está habilitada de manera predeterminada; el dispositivo le indica al usuario que habilite la función la primera vez que experimenta una conectividad Wi-Fi deficiente.
Criterio de Validación: Cambiar de red y ver que sigues conectado a la aplicación.

Título: Evitar que los usuarios puedan conectarse desde una red pública	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 30	IEDs:
Descripción: Las wifis públicas son aquellas que no están protegidas por una contraseña y nos permiten conectarnos a Internet de una forma cómoda y rápida. Estas redes no cifran la información que se transmite a través de ellas, por lo que no son seguras. También son aquellas que aun teniendo contraseña se acceso, se conectan muchas usuarios a ellas. Comúnmente las identificamos como wifis gratuitas.
Criterio de Validación: Intentar conectarse desde una red pública y comprobar que la aplicación no lo permite.

Título: Poder programar envíos (de mensajes, dinero, etc.)	Prioridad:
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo:
Número: 31	IEDs:
Descripción: Para programar un mensaje o envío de dinero se puede hacer desde el acceso directo o abriendo directamente la aplicación. Se selecciona destinatario, se programa el día y la hora, se añade contenido si se desea (foto, vídeo, archivo, etc…) y se presiona el botón de aceptar en la parte inferior derecha.
Criterio de Validación: Se programa un envío y se realiza cuando debe

Título: Ventana para ver todos los chats disponibles	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo: M
Número: 32	IEDs: 2
Descripción: La aplicación debe incluir una ventana que permita al usuario visualizar los chats en los que está presente.
Criterio de Validación: Mostrar la ventana al cliente

Título: Ventana para añadir un nuevo chat	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo: M
Número: 33	IEDs: 2
Descripción: La aplicación debe incluir una ventana que permita al usuario añadir un nuevo chat a la aplicación, bien creándolo o uniéndose a uno ya existente
Criterio de Validación: Mostrar la ventana al cliente

Título: Ventana para ver y escribir en un chat	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo: M
Número: 34	IEDs: 2
Descripción: La aplicación debe incluir una ventana que permita al usuario leer los mensajes recibidos en un chat y enviar mensajes
Criterio de Validación: Mostrar la ventana al cliente

Título: Funcionalidad para borrar un chat	Prioridad: I
Fecha de Creación: 27/09/2022	Riesgo: M
Número: 35	IEDs: 0,5
Descripción: La aplicación debe incluir alguna forma para que un usuario pueda borrar los chats a los que ya no desea pertenecer.
Criterio de Validación: Borrar un chat y mostrar que ya no está disponible

## Propuesta_Entrega
Requisito	15	16	32	33	34
IED Planificado	3	2	2	2	2
SUMA IED Plan. Tareas			4,00	5,25	3,50
IED Real			9,07	8,30	6,70

Requisito	15	16	32	33	34	22	14	7	35	2
IED Planificado	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	#¿NOMBRE?	Err:502	Err:502	0,5	Err:502
SUMA IED Plan. Tareas	0,00	0,00	4,00	5,25	3,50
IED Real	0,00	0,00	9,07	8,30	6,70