## Hoja_1
TAREA	RESPONSABLE	IED PLANIFICADO	IED REAL	ESTADO
ORGANIZAR REPOSITORIO	DAVID	0,5	0,07	COMPLETADO
DISEÑAR BBDD	CRIS	2	0,25	COMPLETADO
AÑADIR REQUISITOS A REPOSITORIO	DAVID	0,08	0,07	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN TDD EN PYTHON	DAVID	2	1,2	COMPLETADO
INICIALIZAR PROYECTO POETRY PYTHON	DAVID	0,5	0,33	COMPLETADO
LEER DOCUMENTACIÓN WEB3 PYTHON	DAVID	3	1,41	COMPLETADO
CÓDIGO DE INICIALIZACIÓN DE LA APP	DAVID	2	4,48	COMPLETADO
CÓDIGO DE OBTENCIÓN DE IP	DAVID	0,5	0,8	COMPLETADO
CREAR DEMO	DAVID	0,17	0,28	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN CRUD EN PYTHON	PABLO	1	1,5	COMPLETADO
PERSISTENCIA USUARIO	PABLO	2	1,05	WIP