## Hoja_1
TAREA	RESPONSABLE	IED PLANIFICADO	IED REAL	ESTADO
ORGANIZAR REPOSITORIO	DAVID	0,5	0,07	COMPLETADO
DISEÑAR BBDD	CRIS	2	0,25	COMPLETADO
AÑADIR REQUISITOS A REPOSITORIO	DAVID	0,08	0,07	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN TDD EN PYTHON	DAVID	2	1,2	COMPLETADO
INICIALIZAR PROYECTO POETRY PYTHON	DAVID	0,5	0,33	COMPLETADO
LEER DOCUMENTACIÓN WEB3 PYTHON	DAVID	3	1,41	COMPLETADO
CÓDIGO DE INICIALIZACIÓN DE LA APP	DAVID	2	4,48	COMPLETADO
CÓDIGO DE OBTENCIÓN DE IP	DAVID	0,5	0,8	COMPLETADO
CREAR DEMO	DAVID	0,17	0,33	COMPLETADO
DOCUMENTACIÓN CRUD EN PYTHON	PABLO	1	1,5	COMPLETADO
PERSISTENCIA USUARIO	PABLO	2	1,05	COMPLETADO
FILE_MANAGER	PABLO	0,5	1,166666667	COMPLETADO
Blockchain Dev	LUIS	3	1	COMPLETADO
WLImpl – Investigation	LUIS	1	1	COMPLETADO
WALLE	LUIS	1	1	COMPLETADO

BILLETERA CRYPTO	LUIS	3		PENDIENTE
COMPARTIR NOMBRE USUARIO O HASH O QR		8		PENDIENTE
ALMACENAMIENTO LOCAL	PABLO			PENDIENTE
CIFRADO MENSAJES				PENDIENTE
MENSAJES ENTRE USUARIOS	DAVID			PENDIENTE
INTERFAZ DE CHAT - FRONTEND DISEÑO	CRIS	2		PENDIENTE
INTERFAZ DE CHAT - FRONTEND	CRIS	10		PENDIENTE
INTERFAZ DE CHAT - BACKEND				PENDIENTE
CIFRADO MENSAJES ENVIADOS				PENDIENTE
INTENTO DE ENVIO DE MENSAJE SI UN USUARIO NO ESTÁ CONECTADO HASTA QUE SE CONECTE		5		PENDIENTE